## Arkusz1
HARMONOGRAM WYKONANIA DOKUMENTACJI I ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA"REMONT DACHU HALI NR 33"
Lp | Opis zadania inwestycyjnego/remontowego | TYGODNIE w 2018r. (kolejny tydzień)
|  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
I. | Modernizacja Hali 33 - uszczelnienie dachu, docieplenie połaci dachu, wymiana świetlików
- projekty i uzgodnienia
- wykonawstwo
- nadzory (inwestycyjny i projektowy)
1. | Podpisanie umowy | bar: TYGODNIE w 2018r. (kolejny tydzień) 23
2. | Przekazanie placu budowy | bar: TYGODNIE w 2018r. (kolejny tydzień) 23
3. | Projekt do zgłoszenia | bar: TYGODNIE w 2018r. (kolejny tydzień) 24
4. | Zgłoszenie remontu | bar: TYGODNIE w 2018r. (kolejny tydzień) 25
5. | Prace rozbiórkowe ( papa,obmurza,oczepy,rynny...) | bar: TYGODNIE w 2018r. (kolejny tydzień) 26 to TYGODNIE w 2018r. (kolejny tydzień) 27
6. | Rozszklenie świetlików | bar: TYGODNIE w 2018r. (kolejny tydzień) 26
7. | Regeneracja konstrukcji stalowej świetlików | bar: TYGODNIE w 2018r. (kolejny tydzień) 27
8. | Naprawy betonowe stropodachu | bar: TYGODNIE w 2018r. (kolejny tydzień) 28 to TYGODNIE w 2018r. (kolejny tydzień) 29
9. | Demontaż instalacji odgromowej | bar: TYGODNIE w 2018r. (kolejny tydzień) 28
10. | Pokrycie warstwami izolacji dachu | bar: TYGODNIE w 2018r. (kolejny tydzień) 30 to TYGODNIE w 2018r. (kolejny tydzień) 33
11. | Wykonanie i montaż obróbek blacharskich | bar: TYGODNIE w 2018r. (kolejny tydzień) 31 to TYGODNIE w 2018r. (kolejny tydzień) 33
12. | Wykonanie i montaż rynien i rur spustowych | bar: TYGODNIE w 2018r. (kolejny tydzień) 32 to TYGODNIE w 2018r. (kolejny tydzień) 33
13. | Wykonanie i montaż instalacji odgromowej | bar: TYGODNIE w 2018r. (kolejny tydzień) 32 to TYGODNIE w 2018r. (kolejny tydzień) 33
14. | Szklenie świetlików | bar: TYGODNIE w 2018r. (kolejny tydzień) 32 to TYGODNIE w 2018r. (kolejny tydzień) 33
15. | Dostawa i montaż klap dymowych | bar: TYGODNIE w 2018r. (kolejny tydzień) 33
16. | Porządkowanie placu budowy po remoncie | bar: TYGODNIE w 2018r. (kolejny tydzień) 33
17. | Odbiór końcowy* | bar: TYGODNIE w 2018r. (kolejny tydzień) 33
* przewidziane są odbiory częściowe