## Arkusz1
Załącznik Nr 4
do Umowy Nr …… z dnia ……
Nazwa zadania: Remont odcinka ul. M. Stankiewicza na działce nr 10/15 w miejscowości Tczew, powiat tczewski, obręb 2.
l.p. | Zakres rzeczowy | Wartość robót |  |  | Realizacja robót w poszczególnych dniach
|  | wartość netto (PLN) | Podatek Vat(PLN) | Wartość brutto (PLN) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[5 empty] | data:……………. | data:……………. | data:……………. | data:……………. | data:……………. | data:……………. | data:……………. | data:……………. | data:……………. | data:……………. | data:……………. | data:……………. | data:……………. | data:……………. | data:……………. | data:……………. | data:……………. | data:……………. | data:……………. | data:……………. | data:……………. | data:……………. | data:……………. | data:……………. | data:……………. | data:……………. | data:……………. | data:……………. | data:……………. | data:…………….
1 | prace przygotowawcze (zakup materiałów, zapewnienie sprzetu).
2 | rozbiórki nawierzchni z kostki betonowej brukowej na powierzchni 150 m² oraz krawężników o łącznej długości 62mb.
3 | korytowanie w zakresie wynikającym z przyjętych grubości warstw konstrukcyjnych o łącznej powierzchni 47m³.
4 | wzmocnienie podłoża stabilizacją spoiwem hydraulicznym lub innym spoiwem zapewniającym wymaganą wartość wytrzymałości na ściskanie Rm = 2,5 MPa gr. 25 cm.
5 | ułożenie 62mb krawężnika na ławie betonowej z oporem – krawężniki Wykonawca otrzymanego od Zamawiającego.
6 | wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - mieszanka niezwiązana 0/31,5 gr. 20 cm.
7 | wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej fazowanej gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm.
8 | Prace porządkowe odtworzenie terenów zielonych, i inne prace porządkowe
9 | Sporządzenie dokumentacji odbiorowej i odbiory.
Termin rozpoczęcia robót - ……….dni od podpisania umowy
Termin zakończenia robót - 30 dni od daty podpisania umowy
Sporządził ………………………………………….