## {965AD0B32C57411CC1788A05F9BCE} (hidden)
3
0 | Przedmiar robot

## Pozycje
Załącznik nr 2a do zaproszenia - zbiorcza propozycja wyceny robót
Rozbiórka komina żelbetowego w Gdyni przy ul. Czechosłowackiej 3
Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. w zł | Wartość w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Etap I - prace przygotowawcze
1 | KNR-W 2-25 0307-03 | Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie | m2 | 45
2 | KNR-W 2-01 0104-01 | Ścinanie drzew piłą ręczną lub siekierą (śr. 10-15 cm) | szt. | 10
3 | KNR-W 2-25 0309-01 | Pełne ogrodzenia z blachy fałdowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - budowa | m2 | 109.5
4 | KNR-W 2-25 0314-07 | Bramy wjazdowe z desek zbijanych na styk ze słupkami przybramowymi drewnianymi - budowa-wjazdowa od ul.Kadłubowców i wyjazdowa od strony południowo-zachodniej | m2 | 9
5 | KNR 4-04 0305-03 z.o.3.1. | Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-powiększenie otworu stropowego zsypu do 2/2 m | m3 | 0.72
6 | KNR-W 2-25 0407-02 | Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej-zabezpieczenie trasy kabla średniego napiecia | m2 | 56
7 | KNR-W 2-25 0408-03 | Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni do 3 m2) - budowa-przykrycie trasy przebiegu podziemnego kabla elektrycznego średniego napiecia | m2 | 56
8 | TZKNBK V -079 | Ułożenie legarów podłogowych z drewna ciosanego lub twardego-ułożenie wzdłuz krawężnika kantówek drewnianych | m3 | 0.56
9 | KNR-W 4-01 0434-04 | Wykonanie daszków zabezpieczających | m2 | 28
10 | KNR-W 2-01 0501-03 uw.p.tab. | Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odległość do 3 m - zagęszczanie mechaniczne z ubiciem w warunkach utrudnionych -usypanie pod otworem zsypu pochylni z piasku do osadzenia koryta drewnianego-spadek pod kątem ca 30 st | m3 | 45
11 | KNR 4-04 0901-05 | Wykonanie rynny drewnianej (o szerokosci 3 m) do gruzu-zsyp-pod podstawa komina | m | 6
12 | KNR AT-31 0702-03 | Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniami przy użyciu siatki z tworzyw sztucznych-zabezpieczenie istniejacej sciany kotlowni | m2 | 300
Etap II - rozbiórka ręczna i mechaniczna
13 | KNR 4-04 0305-02 z.o.3.1. | Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 15 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-daszek żelbetowy okalajacy podstawe komina | m3 | 1.8
14 |  | Rusztowanie do demontazu komina-wg odrębnej kalkulacji | kmpl | 1
15 | KNR AT-17 0104-05 z.sz. 1.3. | Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - ściana - roboty z rusztowania lub pomostu-wg kalkulacji indywidualnej | m2 | 683.364
16 | KNR 4-04 0105-03 z.o.3.1. | Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-wewnetrzna okładzina komina z cegły szamotowej | m2 | 421.074
17 | KNR 4-04 0801-04 | Rozebranie konstrukcji balkonów z elementów stalowych w poziomie V kondygnacji-trzy pierścienie z stalowych profili i elementów kratowych zamontowane na wysokosciach 15,30,70 m | m2 | 48.984
18 | KNR 4-04 0604-06 | Burzenie ścian, ław, stóp fundamentowych, filarów żelbetowych zbrojonych specjalnie o grubości 20-30 cm przy użyciu młotów pneumatycznych zamontowanych na ramieniu koparki-od podstawy do h=21,5 m | m3 | 67.024
19 | KNR 4-04 0604-03 | Burzenie ścian, ław, stóp fundamentowych, filarów żelbetowych zbrojonych normalnie o grubości 30-40 cm przy użyciu młotów pneumatycznych zamontowanych na ramieniu koparki-podstawa pod komin-strefa odbioru popiołów | m3 | 43.72
20 | KNR 4-04 0302-05 z.o.3.1. | Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetowych o grubości (wysokości) do 100 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym-blok fundamentowy poniżej terenu-do głębokosci 100 cm | m3 | 52.783
21 | KNR-W 2-01 0222-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 100
Etap III - prace transportowe i końcowe
22 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km-na wysypisko | m3 | 244.383
23 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km-na wysypisko | m3 | 244.383
24 | KNR 4-04 1107-03 | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość do 1 km | t | 15.348
25 |  | koszty utylizacji-żelbet+ oslona wew.komina-żelbetszamoowa | t | 537.643
26 | KNR 4-04 0901-07 | Rozebranie rynny drewnianej do gruzu | m | 6
27 | KNR-W 2-25 0408-05 | Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni do 3 m2) - rozebranie | m2 | 56
28 | KNR-W 2-25 0309-02 | Pełne ogrodzenia z blachy fałdowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - rozebranie | m2 | 109.5
29 | KNR-W 2-25 0315-07 | Bramy wjazdowe z desek zbijanych na styk ze słupkami przybramowymi drewnianymi - rozebranie | m2 | 9
Odzysk materiałów - zmniejszenie kosztów robót rozbiorkowych
30 |  | Odzysk materialów użytych przy budowie prac zabezpieczajacych-jednorazowo-deski-85% | m3 | 1.87
31 |  | odzysk materialow-słupki ogrodzeniowe-uzyte jednorazowo-100% | szt | 24
32 |  | odzysk blachy trapezowej wbudowanej w ogrodzenie-90% | m2 | 98.55
33 |  | odzysk materialów wbudowane w zaplecze-płyty drogowe-85% | m2 | 47.6
34 |  | Odzysk materialow wbudowanych w zaplecze-stemple-krawędziaki-70% | m2 | 0.585
35 |  | odzysk materialów stalowych-pierścienie zewnetrzne+ stal budowlana-95% | t | 14.581
Łączna wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Opracował T.Cellmer